## 点検予定表
アフター点検 スケジュール管理表
引き渡し日を入れると、各点検の予定月が自動で入ります。点検を実施したら「実施日」欄に記入してください。
No | お施主様名 | 工事名・住所 | 引き渡し日 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 5年 | 10年 | 直近の実施日・メモ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 点検項目
定期点検 チェック項目（時期別の目安）
6ヶ月・1年点検（初期の動き・乾燥収縮が出る時期）
No | 区分 | 確認内容 | 判定 | メモ
1 |  | 建具の建付け・開閉調整（木製建具は最も動く時期）
2 |  | 床鳴り・きしみの有無
3 |  | クロスの隙間・浮き（乾燥収縮によるもの・1年点検でまとめて補修が一般的）
4 |  | 設備の動作（給湯器・換気・水栓の水漏れ）
5 |  | 外部：シーリングの状態・雨樋の詰まり
6 |  | お住まいになっての不具合・気になる点のヒアリング
2年点検（保証切り替わり前の総点検）
No | 区分 | 確認内容 | 判定 | メモ
1 |  | 内装仕上げ・建具まわりの最終調整（短期保証の期限前に総ざらい）
2 |  | 外壁のひび・シーリングの切れ
3 |  | バルコニー・防水部の状態
4 |  | 設備全般の動作確認
5年・10年点検（防水・外装・構造の節目）
No | 区分 | 確認内容 | 判定 | メモ
1 |  | 屋根：割れ・ズレ・板金の浮き・棟の状態
2 |  | 外壁：ひび割れ・塗膜の劣化・シーリングの打ち替え時期の判断
3 |  | バルコニー防水：トップコートの劣化・排水口まわり
4 |  | 床下：水漏れ跡・蟻道の有無（防蟻の再処理時期＝おおむね5年が目安）
5 |  | 10年目：瑕疵担保責任保険の期限前に、構造・防水の総点検と外装メンテナンスのご提案

## 使い方
アフター点検スケジュール表 の使い方
3ステップ
1．引き渡しが済んだら、その日のうちに「点検予定表」へ1行追加する（引き渡し日を入れれば6ヶ月〜10年の予定月は自動で入ります）。
2．月初にこの表を開き、当月が予定月の物件へ点検の案内を出す（電話・ハガキ・LINEなど自社の方法で）。
3．点検したら「点検項目」シートで確認し、実施日とメモを予定表に戻す。要補修は担当と期限を決めて追いかける。
実務のポイント
・アフター点検が漏れる原因は、悪意ではなく「新規の現場が常に優先される構造」です。引き渡しの日に10年分の予定を書いてしまえば、記憶に頼らずに済みます。
・点検は不具合探しではなく、次の仕事の入口でもあります。5年・10年の外装メンテナンス提案は、点検の実績があってこそ自然に出せます。
・保証や点検の時期・内容は自社の保証書・約款に合わせて列を調整してください（この表の時期は一般的な目安です）。
配布元：HEALTH ARCHI（https://healtharchi.com/） 一級建築士・建設業実務17年の経験から作成。改変・社内利用は自由です（再配布・販売はご遠慮ください）。