## 議事録
打ち合わせ議事録
工事名 |  |  |  | 第 回
日時 | 年 月 日（ ） ： 〜 ： |  | 場所
出席者 | お施主様： ／ 会社側：
No | 区分 | 打ち合わせ内容 | 決めたこと・宿題の内容 | 担当 | いつまで
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
※「区分」はプルダウン（決定／保留／宿題／連絡）。保留は「いつ決めるか」を必ず「いつまで」欄に書く。
次回 | 年 月 日（ ） ： 〜 場所：
上記の内容に相違ありません。
お施主様
会社側

## 記入例
打ち合わせ議事録（記入例）
工事名 | ○○様邸 新築工事 |  |  | 第 回 | 3
日時 | 2026年7月12日（日）10:00〜12:00 |  | 場所 | 弊社打ち合わせ室
出席者 | お施主様：○○様ご夫妻 ／ 会社側：△△（設計）・□□（現場）
No | 区分 | 打ち合わせ内容 | 決めたこと・宿題の内容 | 担当 | いつまで
1 | 決定 | キッチンの色 | 扉カラーはW-32（ホワイトオーク）で確定 | 設計 | —
2 | 決定 | 外壁の色 | 南面のみアクセントのN-05、他は基本色K-11で確定 | 設計 | —
3 | 宿題 | 照明プランの再提案 | リビングの調光対応案を追加して再提示する | 設計 | 7/19
4 | 宿題 | カーテンの採寸日 | ご都合の候補日を2つ挙げていただく | お施主様 | 7/16
5 | 保留 | 外構の植栽 | 予算配分を見てから決める（次回打ち合わせで決定） | 両者 | 7/26
6 | 連絡 | 上棟日のご案内 | 8/22（土）予定。雨天時は8/24（月）に順延 | 現場 | —

## 使い方
打ち合わせ議事録テンプレート の使い方
3ステップ
1．打ち合わせ中に「議事録」シートへその場で書く（あとでまとめて書くと、必ず抜けます）。
2．終わる前に、お施主様と一緒に読み合わせる。「今日決まったのはこの3つ、宿題はこの2つですね」と声に出して確認します。
3．その場で確認欄に記入し、コピー（または写真・PDF）をお施主様に渡す。原本は工事ごとにファイルします。
実務のポイント
・「言った・言わない」のトラブルは、記録がないことより「記録を相手と共有していない」ことから起きます。読み合わせと控えの受け渡しまでが議事録です。
・保留事項は「いつ決めるか」を必ず書きます。期限のない保留は、引き渡し直前の「やっていない」の温床です。
・宿題はお施主様側の宿題（決めていただくこと）も遠慮なく書きます。決めてもらえないことによる工程遅れを防げます。
・回数（第○回）を必ず振ってください。あとから「どの打ち合わせで決めたか」を追えるようになります。
配布元：HEALTH ARCHI（https://healtharchi.com/） 一級建築士・建設業実務17年の経験から作成。改変・社内利用は自由です（再配布・販売はご遠慮ください）。