## 引き渡し前検査
引き渡し前 社内検査チェックリスト
工事名 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日
検査者 |  |  | 是正確認日 | 年 月 日
No | 部位 | 確認内容 | 判定 | 是正 | 指摘内容・是正期限
1 | 外部 | 屋根：割れ・ズレ・板金の浮きがない
2 | 外部 | 外壁：割れ・欠け・目立つ汚れ・シーリングの切れがない
3 | 外部 | 雨樋：勾配・接続・詰まりがない
4 | 外部 | 基礎：ひび割れ・モルタルの浮きがない
5 | 外部 | ポーチ・土間：ひび・水たまり（水勾配）がない
6 | 外部 | 外部給排水：桝の高さ・蓋・埋め戻しの沈下がない
7 | 内部 | 床：床鳴り・きしみ・目立つ傷がない（全室歩いて確認）
8 | 内部 | 建具：全箇所の開閉・施錠がスムーズ（引き戸・折れ戸含む）
9 | 内部 | クロス：めくれ・浮き・隙間・のり残りがない
10 | 内部 | 巾木・廻り縁・枠：隙間・釘頭・打ち忘れがない
11 | 内部 | 階段：手すりのぐらつき・踏板のきしみがない
12 | 内部 | 収納：棚板・パイプ・扉の建付け・可動棚のピッチ
13 | 設備 | 給湯器：着火・お湯はり・追いだき・リモコン設定
14 | 設備 | 水栓・シャワー：全箇所の吐水・止水・水漏れ・湯温
15 | 設備 | 排水：全箇所の流れ・封水・接続部の漏れ（点検口から確認）
16 | 設備 | トイレ：洗浄・止水・便座機能・手洗い
17 | 設備 | キッチン：コンロ・レンジフード・食洗機・浄水器の動作
18 | 設備 | 換気：24時間換気・各室換気扇・レンジフードの吸い込み
19 | 設備 | 電気：全照明の点灯・全コンセントの通電（テスターで確認）
20 | 設備 | 分電盤：回路名の表示・漏電ブレーカーのテストボタン
21 | 設備 | インターホン・TVアンテナ・LAN：受信・通話・通信
22 | 設備 | エアコン：試運転（冷暖房・ドレン排水）

## 引き渡し当日
引き渡し当日 チェックリスト
工事名 |  | 引き渡し日 | 年 月 日
メモ
□ | 給湯器・リモコン（お湯はり・追いだき・凍結時の注意）
□ | キッチン（コンロ・レンジフード・食洗機のお手入れ）
□ | 24時間換気（止めない理由・フィルター清掃の周期）
□ | 分電盤（ブレーカーが落ちたときの復旧手順）
□ | 火災警報器（設置場所・点検ボタン・電池交換の目安）
□ | 水道メーター・止水栓・ガスメーターの位置（緊急時の止め方）
お渡しする書類
□ | 確認済証・検査済証（建築確認関係の原本一式）
□ | 保証書（住宅瑕疵担保責任保険の付保証明・設備メーカー保証書）
□ | 取扱説明書一式（ファイルにまとめて）
□ | 竣工図（配置・平面・立面・仕上げ表など）
□ | 工事写真（構造・防水など、あとで見えなくなる部分）
□ | アフター点検のご案内（時期と連絡先）
鍵のお渡し
□ | 玄関キー（本数を数えてお渡し・工事用キーの無効化を実演）
□ | 勝手口・窓・物置・ポスト等の鍵（場所と本数を一覧で）
□ | 車庫・門扉・電動シャッター等のリモコン
本日、上記の説明・書類・鍵を確かに受け取りました。 お施主様： ／ 会社側：

## 使い方
引き渡しチェックリスト の使い方
3ステップ
1．引き渡しの1〜2週間前に「引き渡し前検査」シートで社内検査を行い、指摘には是正期限を入れる（施主検査の前に自社で潰すのが鉄則です）。
2．是正が終わったら「是正」欄を「済」にし、是正確認日を記入する。
3．当日は「引き渡し当日」シートを上から順に。説明・書類・鍵をすべて確認したら、最下段の受け取り確認に記入してもらう。
実務のポイント
・引き渡し直前の「やっていない」の多くは、打ち合わせの宿題の未消化です。議事録の宿題欄をこの検査の前に必ず総ざらいしてください（議事録テンプレートと併用）。
・鍵は「本数を声に出して数えて渡す」。工事用キーの無効化（コンストラクションキーの切り替え）は、お施主様の目の前で実演すると安心されます。
・項目は自社の仕様に合わせて行を足して育ててください。指摘が出た項目こそ、次の現場のチェック項目です。
配布元：HEALTH ARCHI（https://healtharchi.com/） 一級建築士・建設業実務17年の経験から作成。改変・社内利用は自由です（再配布・販売はご遠慮ください）。