## 資金計画書
資金計画書（お住まいづくりの総費用）
工事名 |  | 作成日 | 年 月 日
1．建物本体にかかる費用
| 建物本体工事 |  | 本体見積書のとおり
| 付帯工事（屋外給排水・ガス・電気引込） |  | 敷地条件で変わります
| 地盤改良工事 |  | 地盤調査の結果により（不要な場合は0円）
| 解体工事 |  | 建て替えの場合
2．建物以外にかかる費用
| 外構・造園工事 |  | 駐車場・フェンス・アプローチなど
| カーテン・照明・エアコン |  | 本体見積に含まれない範囲
家具・家電・引越し費用
3．諸費用（現金で必要になりやすいもの）
| 登記費用（表示・保存・抵当権設定） |  | 司法書士・土地家屋調査士の報酬含む
| 住宅ローン諸費用（事務手数料・保証料） |  | 金融機関により大きく異なります
火災保険・地震保険
印紙代（契約書・ローン契約）
| 地鎮祭・上棟式の費用 |  | 実施する場合
| 不動産取得税・固定資産税の精算分 |  | 軽減措置あり・自治体に確認
| 予備費 |  | 総額の3〜5%が目安（追加・変更に備える）
総費用（1＋2＋3）
4．資金の内訳（どこから出すか）
自己資金（預貯金から）
住宅ローン借入額
| 親御様からの援助・その他 |  | 住宅取得資金の贈与は非課税措置の要件を確認
資金合計
過不足チェック（資金合計 − 総費用） |  |  | マイナスなら資金計画の見直しが必要です

## 支払いスケジュール
お支払いスケジュール（建物本体工事）
請負金額（税込） |  |  | ←ここに請負金額を入れると、各回の金額が自動計算されます
No | お支払いの時期 | 割合 | 金額（自動） | 予定日 | メモ
1 | ご契約時 | 10% |  | 年 月 日 | 契約金
2 | 着工時 | 30% |  | 年 月 日 | 工事の開始にあわせて
3 | 上棟時 | 30% |  | 年 月 日 | 構造体の完成にあわせて
4 | お引き渡し時 | 30% |  | 年 月 日 | 完成確認後・鍵のお渡し前に
合計 |  |  |  | 割合の合計が100%になっているか確認
※住宅ローンの実行（融資金の入金）は引き渡し時が一般的です。契約時・着工時・上棟時のお支払いにローンを充てる場合は「つなぎ融資」または分割実行が必要になることがあります。金融機関へ早めにご確認ください。

## 使い方
資金計画・支払いスケジュール表 の使い方
3ステップ
1．最初の資金の話のときに「資金計画書」シートで総費用を見せる（本体価格だけでなく、外構・諸費用まで含めた総額で）。
2．「支払いスケジュール」シートに請負金額を入れ、4回のお支払い時期と金額を契約前に合意する。
3．追加・変更が出たら資金計画の予備費と照らし、変更合意書（別テンプレート）とセットで金額を更新する。
実務のポイント
・「思ったよりお金がかかった」という不満のほとんどは、本体価格しか見ていない段階で期待値が固まってしまうことが原因です。最初に総額を見せる会社は、それだけで信頼されます。
・支払割合（10%・30%・30%・30%）は一般的な例です。自社の契約約款に合わせて割合欄を書き換えれば、金額は自動で再計算されます。
・つなぎ融資の要否は金融機関で大きく違います。お施主様任せにせず、着工金・上棟金の支払い原資を契約前に一緒に確認してあげてください。
・税制・補助金（住宅ローン減税・贈与の非課税措置など）は年度で変わります。最新の条件は国税庁・自治体の情報でご確認ください。
配布元：HEALTH ARCHI（https://healtharchi.com/） 一級建築士・建設業実務17年の経験から作成。改変・社内利用は自由です（再配布・販売はご遠慮ください）。