## 追加変更合意書
追加・変更工事 合意書
工事名 |  |  |  | 合意書No.
当初契約 | 契約日： 年 月 日 |  | 当初請負金額（税込）
No | 追加・変更の内容 | 理由・経緯 | 区分 | 増減金額（税込） | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
増減合計
変更後 請負金額（税込）＝ 当初請負金額 ＋ 増減合計
工期 | 当初工期： 年 月 日まで → 変更後工期： 年 月 日まで（影響なしの場合は「変更なし」と記入）
支払時期 | 本合意による増減額の精算時期： （例：完成時の最終金で精算）
上記のとおり、当初契約の内容を変更することに双方合意しました。本書を2通作成し、各1通を保有します。
| 発注者（お施主様） | 住所・氏名： |  | 印
| 請負者 | 住所・社名・代表者： |  | 印
| 合意日 | 年 月 日

## 使い方
追加・変更工事 合意書テンプレート の使い方
3ステップ
1．追加・変更の話が出たら、工事に着手する前にこの1枚を書く（「あとでまとめて」が一番危険です）。
2．増減金額と工期への影響を書いて、お施主様に見せて合意をもらう（記名・押印または署名）。
3．2通作って1通を渡し、1通を当初契約書と一緒に保管する。精算は「支払時期」欄のとおりに。
実務のポイント
・追加工事の代金を請求段階で言い出せなくなる原因は、金額を「その場で書面にしていない」ことです。着手前の1枚が、双方を守ります。
・金額がすぐ出ない場合も、「概算○○円・確定後に本書を差し替え」と書いて先に合意を取ります。ゼロ回答のまま着手しないでください。
・減額変更（仕様ダウン）も必ず書きます。減額の記録がないと、最終金の場面で不信感につながります。
・請負金額を変更する合意書は、金額によって収入印紙が必要になる場合があります（変更契約書も課税文書です）。金額区分は国税庁の印紙税額表でご確認ください。
・この書式は工事請負契約の変更合意の一般的な例です。個別の契約条件に関わる不安がある場合は、契約書本体の約款と専門家にご確認ください。
配布元：HEALTH ARCHI（https://healtharchi.com/） 一級建築士・建設業実務17年の経験から作成。改変・社内利用は自由です（再配布・販売はご遠慮ください）。