## 月間工程表
月間工程表（木造在来工法・新築） 工事名：
着工日（ここに入力） | 2026-08-03 | ←着工日を入れると各週の日付が自動で変わります
週の開始日→
工程 | 目安日数 | 担当・業者 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週
地縄張り・遣り方 | 2日
地盤改良（必要時） | 2〜5日
基礎工事（配筋〜脱型） | 15日
給排水先行配管 | 2日
土台敷き・足場架け | 2日
建て方・上棟 | 2〜3日
屋根工事（ルーフィング〜葺き） | 4日
サッシ・玄関ドア取付 | 2日
外壁工事（防水シート〜サイディング） | 10日
電気配線・設備配管（中間） | 5日
断熱・気密工事 | 4日
石膏ボード貼り | 7日
造作・建具枠 | 7日
内装仕上げ（クロス・床） | 7日
住設機器取付（キッチン・UB等） | 4日
器具付け・照明・換気 | 3日
外構工事 | 7日
美装・社内検査 | 2日
完了検査・施主検査・是正 | 3日
引き渡し | 1日
使い方：実施する週のセルを塗りつぶし（またはに「■」を入力）して線表にします。雨天・検査待ちのバッファを上棟後と仕上げ前に1週ずつ見ておくと崩れにくくなります。

## 週間工程表
週間工程表 （ 月 第 週）
週の開始日（月曜） | 2026-08-03
現場名 | 工種・作業 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 備考・段取り
使い方：現場ごとに1行使い、入る職人・作業をセルに書き込みます。前日夕方に翌日分を確認する運用にすると、手配漏れ・ダブりが減ります。

## 使い方
このテンプレートについて
木造在来工法の新築を想定した工程表テンプレートです。月間（16週の線表）と週間（職人手配用）の2種類が入っています。
一級建築士・建設業実務17年の逆算工程の組み方をもとに、HEALTH ARCHIが作成しました。
月間工程表の使い方
1．B2セルに着工日を入れると、各週の日付が自動で変わります。
2．実施する週のセルを塗りつぶし（または「■」を入力）して線表にします。
3．工程の行は現場に合わせて削除・追加してください。目安日数は標準的な30坪前後の新築の感覚値です。
崩れない工程の組み方（実務のコツ）
・引き渡し日から逆算して組む。着工日から積み上げると、必ず後ろが詰まります。
・バッファは「上棟後」と「仕上げ前」に1週ずつ。雨と検査待ちはここで吸収します。
・工程が崩れたら、線を引き直す前に「クリティカルパス（引き渡しに直結する工程）」だけ先に確定させます。
ブラウザで作りたい方へ
Excelより手早く作りたい場合は、無料のガントチャート工程表ツールもあります（登録不要・ブラウザだけで動きます）。
https://healtharchi.github.io/gantt-chart/
配布元
HEALTH ARCHI（https://healtharchi.com/）
このテンプレートは無料で自社利用いただけます。再配布・販売はご遠慮ください。