## 表紙
工 事 写 真 台 帳
工事名称
工事場所
工期 | 自 年 月 日 〜 至 年 月 日
発注者
施工者
作成日

## 写真台帳
工事写真台帳 工事名：
No. | 撮影日 | 工種 | 撮影場所 | 立会・撮影者
1
（ここに写真を貼り付け：挿入 → 画像）
内容
No. | 撮影日 | 工種 | 撮影場所 | 立会・撮影者
2
（ここに写真を貼り付け：挿入 → 画像）
内容
No. | 撮影日 | 工種 | 撮影場所 | 立会・撮影者
3
（ここに写真を貼り付け：挿入 → 画像）
内容
No. | 撮影日 | 工種 | 撮影場所 | 立会・撮影者
4
（ここに写真を貼り付け：挿入 → 画像）
内容
No. | 撮影日 | 工種 | 撮影場所 | 立会・撮影者
5
（ここに写真を貼り付け：挿入 → 画像）
内容
No. | 撮影日 | 工種 | 撮影場所 | 立会・撮影者
6
（ここに写真を貼り付け：挿入 → 画像）
内容
No. | 撮影日 | 工種 | 撮影場所 | 立会・撮影者
7
（ここに写真を貼り付け：挿入 → 画像）
内容
No. | 撮影日 | 工種 | 撮影場所 | 立会・撮影者
8
（ここに写真を貼り付け：挿入 → 画像）
内容
No. | 撮影日 | 工種 | 撮影場所 | 立会・撮影者
9
（ここに写真を貼り付け：挿入 → 画像）
内容

## 撮影チェックリスト
撮り忘れ防止チェックリスト（木造在来工法・新築）
✔ | 工程 | 撮るもの | 押さえるポイント（あとで隠れる所を先に）
□ | 着工前 | 敷地全景・隣接状況 | 4方向から。境界標・道路・隣家との離れ。クレーム対応の保険になる
□ | 地業 | 掘削底・砕石転圧 | 根切り深さがわかるようスタッフ（箱尺）を当てる
□ | 基礎配筋 | 配筋全景・かぶり | スペーサー・かぶり厚さ・鉄筋径がわかる寄り写真。継手長さも1枚
□ | 基礎 | アンカーボルト | 位置・埋め込み長さ。コンクリート打設前に
□ | 土台 | 土台敷き・基礎パッキン | 防蟻処理の表示・座金の締め付け
□ | 建て方 | 構造金物 | 筋かい金物・ホールダウン・羽子板。type表示が読める距離で
□ | 構造 | 構造用合板の釘打ち | 釘の種類・ピッチがわかる寄り。外周部@100など
□ | 防水 | 屋根ルーフィング | 重ね代・立ち上がり。葺く前の1日だけしか撮れない
□ | 防水 | 透湿防水シート・サッシ廻り | 重ね順・防水テープの貼り方。外壁を張ると二度と見えない
□ | 断熱 | 断熱材施工 | 隙間・耳の留め方。ボードを張る前に各部屋1枚
□ | 設備 | 配管・配線（隠蔽部） | 壁・天井をふさぐ前に。後日のリフォーム時に自社の資産になる
□ | 内装 | ボード貼り | ビスピッチ・ジョイント処理
□ | 完成 | 完成全景・各室 | 着工前と同じアングルで撮ると引き渡し資料が締まる
□ | 引き渡し | 設備の取扱い説明状況 | 立会いの記録。言った言わないの防止

## 使い方
このテンプレートについて
木造在来工法の新築・リフォームで使える工事写真台帳テンプレートです。A4縦・写真3枚/ページの標準的な形式です。
一級建築士・建設業実務17年（設計監理と現場管理の両方）の経験をもとに、HEALTH ARCHIが作成しました。
使い方
1．「写真台帳」シートの貼付欄に、挿入→画像で写真を貼り付けます（1枠に1枚）。
2．撮影日・工種・場所・内容を記入します。ページが足りなければシートごとコピーしてください。
3．「撮影チェックリスト」を現場に持って行くと、あとで隠れる部分の撮り忘れを防げます。
実務のコツ
・写真整理は「撮った日の夕方」が一番速い。1週間ためると誰の何の写真か分からなくなります。
・隠蔽部（配筋・金物・防水・断熱・配管）は撮れる期間が数日しかありません。チェックリストで先回りしてください。
・スマホで撮った写真の自動整理には、無料の「現場写真かんたん整理」ツールもあります（登録不要）。
https://healtharchi.github.io/genba-photo/
配布元
HEALTH ARCHI（https://healtharchi.com/）
このテンプレートは無料で自社利用いただけます。再配布・販売はご遠慮ください。